| СОГЛАСОВАНО главный специалист управления образования администрации Чернянского района _________ _Беланова И.А. (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. дата |  | УТВЕРЖДАЮ начальник управления образования администрации Чернянского района _________ Верченко Н.М._ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. дата |
| --- | --- | --- |
| План управления проектом Открытие мемориальной доски погибшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении с. Орлик Идентификационный номер 170082 |  |  |
|  |  | ПОДГОТОВИЛ (руководитель проекта) заместитель директора по ВР МОУ «СОШ с.Орлик Чернянского района Белгородской области» __________ Васютина Г.В. «___» ___________ 20_____ |

# Общие сведения о документе

| - Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| --- | --- |
| - Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 5-и экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта, представителя заказчика, |
| - Содержание | - Ведомость изменений - Основные блоки работ проекта - Перечень контрольных событий проекта - Риски проекта - Бюджет проекта - Группа управления проектом - Группа сопровождения проекта - Рабочая группа проекта - Способы коммуникации и взаимодействия в проекте |
| - Основание для составления документа: | Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области №772 от 08.09.10 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Чернянском районе» |
| - Номер версии: |  |

# Ведомость изменений

| Номер версии | Дата | Изменения относительно предыдущей версии | Автор(ы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | стартовая версия, предыдущей версии нет |  |
|  |  | [краткая информация об изменениях] |  |

# Основные блоки работ проекта

| Код задачи | Название задачи | Длительность, дни | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка проекта 1.Определение проблемы 2. Изучение общественного мнения: а) теоретическая подготовка исследования: - составление программы, определение цели, задач, гипотезы, текста анкеты; б) практическое проведение исследования: - сбор первичной информации, обработка материала, анализ данных и оформление выводов. 3.Формулировка актуальной социальной проблемы - определение причин проблемы, формулирование социальной проблемы, анализ социальной проблемы. 4. Определение цели и задач - определение целевой аудитории проекта, формулирование цели, темы, задач проекта, информирование общественности о необходимости работать в данном направлении. | 10 | 3 января 2011 | 13 января 2011 |
|  | Составление плана работы - формулирование конкретных действий (достижимость, реальность, планирование исходя из возраста детей и сроков осуществления): - фиксирование планирования на бумаге; - определение конечных результатов и путей их достижения. - Распределение обязанностей внутри команды проекта - Составление сметы проекта - Определение источников финансирования проекта - Формирование общественного мнения: -использование листовок; - проведение встреч и бесед с жителями; - использование СМИ. | 5 дней | 13 января 2011 | 18 января 2011 |
|  | Реализация проекта -поиск официальных и деловых партнеров; -определение круга организаций и лиц, способных помочь в реализации проекта; - проведение плановых мероприятий; - оценка и промежуточный контроль выполнения плана. | 4 года | 15 января 2011 | 15 апреля 2015 |
|  | Итоги работы над проектом -анализ соответствия поставленной цели и достигнутых результатов; - информирование общественности о результатах работы. | 17 | 15 апреля 2015 | 9 мая 2015 |

# Перечень контрольных событий проекта

| № п/п | Контрольное событие | Дата | Результат (подтверждающий документ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание команды следопытов «Память» из числа учащихся школы | Апрель 2011 | Приказ МОУ «СОШ с. Орлик» |  |
| 2 | Направление запроса в Чернянский военкомат на разрешение замены мемориальной доски с именами погибших воинов, а также просьбу на капитальный ремонт памятника воину-освободителю, т.к. памятник был поставлен в 1965 г. и не реставрировался | Апрель 2011 | Копия запроса в Чернянский военкомат на разрешение замены мемориальной доски с именами погибших воинов |  |
| 3 | Размещение информации на сайте www. Poisk.ru о поиске родственников погибших 26 солдат | Апрель-июнь 2011 | Адрес сайта с указанием страницы |  |
| 4 | Обращение в архив Чернянского райвоенкомата за данными на воинов 375 полка 161 стрелковой дивизии поименно (откуда призывались, место проживания и т.п.) | Апрель 2011 | Ксерокопия обращения |  |
| 5 | Возобновление переписки с родственниками Вениамина Ильича Голянда с целью сбора дополнительной информации для исследовательской работы об освобождении с. Орлик | Сентябрь 2011 | Копия писем |  |
| 6 | Сбор информации о судьбах этих солдат в предвоенный период для оформления стенда в школьном зале Боевой славы «В боях отстояли Отчизну свою» | Март 2011-2015 | Приказ МОУ «СОШ с. Орлик» |  |
| 7 | Поиск однополчан погибших через сеть Интернет, проведение акции «Напиши письмо ветерану» с целью получения новой информации | Апрель 2012-2015 | Приказ МОУ «СОШ с. Орлик» |  |
| 8 | Конкурс эскизов мемориальной доски «Они сражались за Родину» | Май 2011-2012 | Приказ МОУ «СОШ с.Орлик» |  |
| 9 | Школьная ярмарка с целью сбора денежных средств для изготовления мемориальной доски | Ежегодно май | Приказ МОУ «СОШ с.Орлик» |  |
| 10 | Подготовка и публикация серии очерков о бойцах, захороненных в братской могиле на территории Орликовской средней школы | Сентябрь 2011-2015 | Ксерокопия изданий |  |
| 11 | Участие в «Днях памяти павших» (уход за могилами, возложение цветов и венков) | ежегодно | Приказ МОУ «СОШ с.Орлик» |  |
| 12 | Обращение в паспортный стол на территории с. Орлик с просьбой помочь разыскать родственников захороненных в братской могиле солдат | октябрь 2011 | Копия обращения |  |
| 13 | Встречи с людьми группы «Былина», принимавшими участие в поисковой работе на территории Орликовского округа, в перезахоронении погибших. | Февраль 2012 | фотоотчет |  |

# Риски проекта

| № п/п | Риск (возможное событие с отрицательными последствиями для проекта) | Ожидаемые последствия наступления риска | Мероприятия по предупреждению наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие фотографий всех воинов, захороненных в братской могиле | Уменьшение объема, выставляемого материала | Поиск материала из других источников | Выставление собранного материала |
|  | Нет в живых родственников погибших | Неполная информация, отсутствие фото | Обращение к однополчанам через сеть интернет | Выставление собранного материала |

# Бюджет проекта

| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования |  |  | Итого: | Внебюджетные источники финансирования |  | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет |  | Собственные средства | Заемные средства |  |
|  | Подготовка проекта |  |  |  |  | - | 500 |  | 500 |
|  | Составление плана работы |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |
|  | Реализация проекта Изготовление и установка мемориальной доски |  |  |  | 65 тыс.руб. |  |  | 10 тыс. руб. (спонсорская помощь) | 75 тыс. руб. |
|  | Итоги работы над проектом Подготовка отчетного материала |  |  |  |  |  | 1тыс .руб. |  | 1 тыс.руб. |
| Итого: |  |  |  |  | 65 тыс.руб. |  | 2 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 77 тыс. руб. |

# Рабочая группа  проекта

| Номер п/п | ФИО | Основное место работы, должность | Роль в проекте | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Васютина Галина Васильевна | МОУ «СОШ с.Орлик Чернянского района Белгородской области», заместитель директора по воспитательной работе | Руководитель проекта | Организация, координация |
|  | Еремина Елена Анатольевна | МОУ «СОШ с.Орлик Чернянского района Белгородской области», учитель иностранных языков | Исполнитель | Организация, координация |
|  | Лещук Любовь Павловна | МОУ «СОШ с.Орлик Чернянского района Белгородской области», преподаватель-организатор ОБЖ | Исполнитель | Исполнитель |
|  | МО классных руководителей |  | Исполнитель | Исполнитель |

# Способы коммуникации и взаимодействия в проекте

- Частота и порядок проведения совещаний группы управления проектом

Кто проводит: Беланова Инна Александровна Место (способ) проведения: МОУ «СОШ с.Орлик» Время проведения и периодичность:1 раз в квартал Способ рассылки протокола: без протокола

- Частота и порядок проведения совещаний рабочей группы руководителем проекта

Кто проводит: Васютина Галина Васильевна Место (способ) проведения: МОУ «СОШ с.Орлик» Время проведения и периодичность:1 раз в четверть Способ рассылки протокола: без протокола

- Инструменты проектного планирования и управления:

[ *] MS Office [ ] MS Project [ ]MS Outlook [ ] Другое (указать):

- Способы коммуникации между участниками проекта в рабочем порядке:

[ *] Телефон [* ]Факс [ *] Мобильная связь [ *] Электронная почта [ ] Skype [ ] ICQ [ ] Другое (указать):